## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
05-d4-80 | Como apoderado quiero visualizar atraves de un mapa la posicion del furgon escolar | Geolocalizacion | Hecho | 250 | Urgente | Alta | se utilizaria la api de google maps
07-k7-84 | Como apoderado quiro poder ver un listado de todos mis hijos registrados en la app al momento de ingresar | Lista de hijos | Hecho | 150 | Necesario | Baja
06-l4-82 | Como administrador quiero poder ver un listado de todos los furgones registrados y poder gestionarlos | Lista furgones | Hecho | 150 | Necesario | Alta
08-i9-83 | Como conductor necesito ver cuales son los estudiantes de cada furgon | Estudiantes de un furgon | Hecho | 200 | Necesario | Media | Para el desarrollo de esta historia debemos poner una mayor atencion
03-g5-81 | Como apoderado quiero saber la informacion del furgon | Informacion furgon | Hecho | 200 | Necesario | Media
04-g3-95 | Como conductor quiero poder iniciar rutas | inicializacion de rutas | Hecho | 200 | Urgente | Media
07-r8-56 | Como apoderado quiero poder visualizar un tiempo estimado de llegada de mi hijo |  | Hecho | 200 | Necesario | Media
06-p3-42 | Como usuario deseo poder pagar mi suscripicion al servicio desde la web | pago de servicio | Hecho | 200 | Necesario | Media
06-u2-87 | Como administrador quiero poder ver los usuarios existente, a su vez, poder asignar a los estudiantes a un furgon | gestion de usuarios | Hecho | 150 | Necesario | Alta
``

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.